## Projektplan
Vorgangs-ID | Aufgabe / Meilenstein | Projektphase | Verantwortlich | Standort | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Priorität | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Fortschritt (%) | Abgeschlossen am | Hinweise
VP-001 | Projekt-Kick-off | Initialisierung | Thomas Bauer | Berlin | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | Abgeschlossen | Hoch | 2500 | 2350 |  | 100% | 2026-01-05 | Auftaktmeeting erfolgreich
VP-002 | Anforderungserhebung | Planung | Andrea Müller | München | 2026-01-08 | 2026-01-22 |  | Abgeschlossen | Hoch | 8000 | 8200 |  | 100% | 2026-01-22 | Stakeholder einbezogen
VP-003 | Lastenheft freigeben | Planung | Michael Schmidt | Hamburg | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | Abgeschlossen | Hoch | 3500 | 3480 |  | 100% | 2026-02-06 | Freigabe durch GF
VP-004 | Lieferantenauswahl | Planung | Stefanie Hoffmann | Köln | 2026-02-09 | 2026-02-27 |  | Abgeschlossen | Mittel | 5000 | 5150 |  | 100% | 2026-02-27 | 3 Angebote eingeholt
VP-005 | Design-Freigabe | Konzeption | Lukas Weber | Frankfurt | 2026-03-02 | 2026-03-20 |  | Abgeschlossen | Mittel | 7500 | 7200 |  | 100% | 2026-03-20 | UX-Review abgeschlossen
VP-006 | Entwicklung Phase 1 | Umsetzung | Julia Fischer | Stuttgart | 2026-03-23 | 2026-05-15 |  | In Arbeit | Hoch | 28000 | 19500 |  | 70% |  | Sprint 4 läuft
VP-007 | Testphase | Qualitätssicherung | Hannes Klein | Düsseldorf | 2026-05-18 | 2026-06-12 |  | In Arbeit | Hoch | 12000 | 3200 |  | 15% |  | UAT vorbereiten
VP-008 | Go-Live-Vorbereitung | Abschluss | Sabine Braun | Leipzig | 2026-06-15 | 2026-06-26 |  | Geplant | Hoch | 6000 | 0 |  | 0% |  | Infrastruktur prüfen
VP-009 | Schulung Team | Abschluss | Andrea Müller | München | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | Geplant | Mittel | 4500 | 0 |  | 0% |  | Online + Präsenz
VP-010 | Go-Live | Abschluss | Thomas Bauer | Berlin | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | Geplant | Hoch | 1500 | 0 |  | 0% |  | Meilenstein
GESAMT

## Auswertung
Projektauswertung – Dashboard
Kennzahlen Übersicht
Aufgaben gesamt |  | Budget gesamt
Abgeschlossene Aufgaben |  | Ist-Kosten gesamt
Offene / In Arbeit |  | Budgetabweichung gesamt
Blockierte Aufgaben |  | Noch verbleibendes Budget
Ø Fortschritt |  | Budgetausschöpfung (%)
Aufgaben je Status |  | Aufgaben je Projektphase
Status | Anzahl | Phase | Anzahl
Abgeschlossen |  | Initialisierung
In Arbeit |  | Planung
Geplant |  | Konzeption
Blockiert |  | Umsetzung
Qualitätssicherung
Abschluss
Budget je Verantwortlichem
Verantwortlich | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€)
Thomas Bauer
Andrea Müller
Michael Schmidt
Stefanie Hoffmann
Lukas Weber
Julia Fischer
Hannes Klein
Sabine Braun
Fortschritt je Aufgabe (Übersicht)
Aufgabe / Meilenstein | Fortschritt (%) | Status | Priorität
Projekt-Kick-off | 100% | Abgeschlossen | Hoch
Anforderungserhebung | 100% | Abgeschlossen | Hoch
Lastenheft freigeben | 100% | Abgeschlossen | Hoch
Lieferantenauswahl | 100% | Abgeschlossen | Mittel
Design-Freigabe | 100% | Abgeschlossen | Mittel
Entwicklung Phase 1 | 70% | In Arbeit | Hoch
Testphase | 15% | In Arbeit | Hoch
Go-Live-Vorbereitung | 0% | Geplant | Hoch
Schulung Team | 0% | Geplant | Mittel
Go-Live | 0% | Geplant | Hoch

## Hinweise
Hinweise & Anleitung zur Projektplan-Vorlage
Allgemeines
Zweck dieser Vorlage | Diese Vorlage dient der strukturierten Planung, Steuerung und Auswertung von Projekten in Deutschland.
Blatt „Projektplan" | Hier pflegen Sie alle Aufgaben, Meilensteine und zugehörigen Daten (Termine, Kosten, Status, Fortschritt).
Blatt „Auswertung" | Dieses Blatt berechnet automatisch Kennzahlen, Kostenübersichten und zeigt Diagramme zum Projektstatus.
Blatt „Hinweise" | Sie befinden sich hier – Anleitung, Farbcodes und Eingabehinweise.
Eingabehinweise
Pflichtfelder | Vorgangs-ID, Aufgabe, Phase, Verantwortlich, Startdatum, Enddatum, Budget und Fortschritt (%) sind Pflichtfelder.
Dauer (Tage) | Wird automatisch aus Start- und Enddatum berechnet. Keine manuelle Eingabe nötig.
Abweichung (€) | Wird automatisch aus Budget (€) und Ist-Kosten (€) berechnet. Positiv = Überschreitung.
Datumsformat | Alle Datumszellen sind als DD.MM.YYYY formatiert. Geben Sie Daten im Format 05.01.2026 ein.
Währungsformat | Alle Geldbeträge sind im deutschen Format: 1.234,56 € (Punkt = Tausend, Komma = Dezimal).
Fortschritt (%) | Geben Sie den Fortschritt als Prozentwert ein (0–100). Das Feld ist als % formatiert.
Status & Priorität
Status: Geplant | Die Aufgabe wurde noch nicht begonnen. Fortschritt = 0 %.
Status: In Arbeit | Die Aufgabe befindet sich in Bearbeitung. Fortschritt zwischen 1 und 99 %.
Status: Abgeschlossen | Die Aufgabe ist fertig. Fortschritt = 100 %. Datum „Abgeschlossen am" ausfüllen.
Status: Blockiert | Die Aufgabe kann nicht fortgesetzt werden. Hinweis-Feld für Grund nutzen.
Priorität: Hoch | Kritische Aufgaben, die das Projektende oder Budget stark beeinflussen.
Priorität: Mittel | Wichtige Aufgaben ohne unmittelbaren Zeitdruck.
Priorität: Niedrig | Nice-to-have-Aufgaben oder optionale Tätigkeiten.
Farblegende
🟩 Hellgrün (Eingabe) | Gelb hinterlegte Zellen (#FFFBEB) sind Eingabezellen – hier bitte Daten eintragen.
🟦 Türkis (Header) | Kopfzeilen sind dunkel (#0F766E) und hellblau (#14B8A6) für Zwischenköpfe.
🟥 Rot (Warnung) | Negative Abweichungen oder blockierte Aufgaben werden rot hervorgehoben.
🟩 Grün (Positiv) | Abgeschlossene Aufgaben oder positive Budgetverläufe erscheinen grün.
⬜ Weiß / Hellgrün (Zeilen) | Alternierende Zeilenfärbung für bessere Lesbarkeit (#F0FDFA / weiß).
Tipps & Hinweise
Neue Aufgaben hinzufügen | Fügen Sie neue Zeilen unterhalb der letzten Datenzeile ein und kopieren Sie Formatierungen aus einer bestehenden Zeile.
Formeln nicht überschreiben | Die Spalten „Dauer", „Abweichung" und Summenzeilen enthalten Formeln – bitte nicht manuell überschreiben.
Diagramme aktualisieren | Diagramme im Blatt „Auswertung" aktualisieren sich automatisch, wenn Daten im Projektplan geändert werden.
Drucken | Für den Ausdruck empfehlen wir Querformat (A3 oder A4) für das Blatt „Projektplan".
Version | Vorlage erstellt für Projekte ab 2026 – alle Formeln und Datumslogiken beziehen sich auf das Jahr 2026.